Приложение 1

к приказу

№  10 от 24.02.2014 г.

План-график введения ФГОС ДО

в БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4»  на 2013-2015 г.

| № | Содержание | Сроки | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. | До 01.03.2014 |  | заведующий |  |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | До 01.01.2016 |  | заведующий |  |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | До 01.01.2016 |  | заведующий |  |
| 4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | До 01.01.2016 |  | зам.заведующего |  |
| 5 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | До 01.01.2016 |  | зам.заведующего |  |
| 6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОО | До 01.09.2015 |  | заведующий |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО. Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОО. Разработка положения о рабочей группе. | До 01.03.2014 |  | заведующий зам.заведующего |  |
| 8 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС | До 01.04.2014 г. |  | заведующий зам.заведующего |  |
| 9 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: -административных совещаниях при заведующем; планерках; семинарах. | Согласно годовому плану ДОУ |  | заведующий, зам.заведующего |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 10 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | До 01.04.2014 |  |  | заведующий, зам.заведующего |
| 11 | Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО | До 01.06.2014 |  |  | зам.заведующего |
| 12 | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | До 01.03.2014 |  |  | зам.заведующего |
| 13 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС ДО | До 01.01.2016 |  |  | зам.заведующего |
| 14 | Определение наставников для молодых педагогов ДОО | До 01.09.2014 |  |  | зам.заведующего |
| 15 | Обеспечение аттестации педагогических работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 – 2016 г. |  |  | зам.заведующего |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 16 | Корректировка годового плана работы ДОО с учётом введения ФГОС ДО | До 01.03.2014 |  |  | заведующий, зам.заведующего |
| 17 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы |  |  | зам.заведующего |
| 18 | Организация на базе ДОО творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | Согласно годовому плану работы |  |  | зам.заведующего |
| 19 | Участие педагогических работников ДОО в районных методических объединениях педагогов ДОО по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы дошкольного образования. | 2014 – 2015 г. |  |  | зам.заведующего |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 20 | Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО | До 01.01.2014 |  |  | зам.заведующего |
| 21 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОО) | Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2014, 2015г.г. |  |  | заведующий, зам.заведующего |
| 22 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | До 20.08.2015 |  |  | заведующий |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 23 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОО. | До 01.09.2014 |  |  | заведующий, зам.заведующего гл. бухгалтер |
| 24 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Корректировка и выполнение муниципального задания. | 2014 – 2016 |  |  | заведующий |
| 25 | Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО. Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. | До 01.09.2014 |  |  | заведующий |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 26 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО. Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО | Ежегодно до 25 августа 2014, 2015г.г. |  |  | заведующий, зам.заведующего завхоз |
| 27 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегодно до 01.01.2016 |  |  | заведующий зам.заведующего завхоз |
| 28 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | До 01.09.2015 |  |  | заведующий, зам.заведующего завхоз |